## 任务列表(预估)
架构 | 一级模块 | 二级模块 | 开发内容 | 时间(天) | 价格(元)
微信小程序(前端) | 登录 |  | 登陆页(短信验证) | 2 | 7000
|  |  | 用户权限服务 | 2 | 7000
|  |  | 基本信息录入tab(暂缺) | 1 | 3500
| 首页 | 推荐 | 活动轮播 | 1 | 3500
|  |  | 精品推荐列表(地区优先,会员优先,需要推荐策略) | 2 | 7000
|  | 相亲角 | 发布相亲信息(暂缺) | 2 | 7000
|  |  | 相亲列表 | 2 | 7000
| 活动 |  | 活动列表 | 2 | 7000
|  |  | 活动报名页(暂缺) | 1 | 3500
|  |  | 报名支付(暂缺) | 1 | 3500
| 消息 |  | 我的消息(聊天用户列表) | 2 | 7000
|  |  | 聊天界面 | 2 | 7000
|  |  | websocket服务器接入 | 2 | 7000
|  |  | 双工通信 | 1 | 3500
|  |  | 客户端订阅 | 2 | 7000
|  |  | 微信端websocket自动回调 | 2 | 7000
|  |  | 邀请认证(缺少认证页面) | 2 | 7000
|  |  | 用户资料页 | 2 | 7000
| 我 | 基本资料 | 基本资料编辑页 | 2 | 7000
|  | 择偶条件 | 择偶条件编辑页 | 2 | 7000
|  | 我的相册 | 相册上传页 | 2 | 7000
|  | 内心独白 | 内心独白页 | 1 | 3500
|  | 会员 | 开通会员 | 2 | 7000
|  |  | 会员徽章系统 | 2 | 7000
|  |  | 支付平台接入 | 2 | 7000
|  |  | 会员续费(暂缺) | 2 | 7000
|  | 更换手机 | 更换手机页 | 1 | 3500
|  |  | 短信平台接入 | 2 | 7000
|  | 修改密码 | 修改密码页 | 1 | 3500
管理后台 | 用户管理 |  | 查看所有用户列表,可以筛选会员 | 2 | 7000
| 活动维护 |  | 发布新活动，下架旧活动,编辑现有活动 | 2 | 7000
| 轮播管理 |  | 修改轮播图片及活动链接 | 1 | 3500
| 订单管理 |  | 查看所有订单列表,支持时间段查询 | 2 | 7000
| 审核管理 |  | 审核内心独白 | 1 | 3500
试运行 |  |  | 联调,修改bug,功能修改达到预期效果 | 7 | 7500
|  |  |  | 65 | 210500

## 上线需要清单(预估)
用途 | 名称 | 用途 | 是否必须 | 备注
正式上线运维 | 短信接口 | 发送短信验证码,发送消息等 | 是
| 支付接口 | 支付相关业务 | 是
| 域名注册及备案 | 负载均衡,推广分发及缓存等 | 是 | 备案流程较长,管局一般20个工作日,也有例外
| 图片服务器 | 保存用户头像照片 | 是
| web服务器 | 运行后台服务 | 是 | 最好2台负载均衡
| 数据库服务器 | 保存所有业务数据 | 是 | 最好2台互备
| 小程序注册及审核 | 正式上线必经步骤 | 是 | 时间不好估计,腾讯一般在3天左右通过审核,但也有例外,